## Slide 1
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แบบรายงาน
แบบรายงาน
ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ตามโครงการที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นนวัตกรที่ดีสู่สังคม ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อให้นักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม จนสามารถค้นพบตัวตนของตนเอง
บัดนี้ กิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม ดังนี้
ผลการดำเนินการ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์)
กิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นใน วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งถือว่าดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 คน จากเป้าหมาย 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายทุกคน)
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 4.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป) 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้หรือทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการเรียน 4.65 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป) 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน 14,880 บาท โดยได้ใช้จ่ายจริงไปทั้งสิ้น จำนวนเงิน 14,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
กิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 1 (ห้องส่งเสริมฯ ม.ปลาย)
ตามแผนปฏิบัติการ
2567
ประจำปีงบประมาณ

## Slide 2
ภาพที่ 2 แสดงการดำเนินงานของกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ
สำหรับผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมโดยคณะกรรมการดำเนินงาน มีความสำเร็จของกิจกรรมในภาพรวม 4.52 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งจากการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) ในขั้นตอนการจัดครูที่ปรึกษางานวิจัยให้กับนักเรียนควรคัดเลือกครูที่ปรึกษาให้เร็วขึ้นและนักเรียนพบครูที่ปรึกษางานวิจัยเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยนักเรียนกับครูที่ปรึกษาควรร่วมกันคิดหัวข้องานวิจัยตั้งแต่ตอนแรก เพื่อให้มีแนวทางที่ถูกต้องร่วมกัน 2) ควรจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาค อย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อนักเรียนจะได้มีเวลาทำงานอย่างเต็มที่และไม่รบกวนการอ่านหนังสือสอบ
ภาพที่ 1 แสดงพิธีเปิดงาน
ภาพที่ 3 แสดงการดำเนินงานของกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ
ภาพที่ 4 แสดงการดำเนินงานของกิจกรรมโดยภาพรวม
ลงชื่อ............................................................ (...................................................) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ลงชื่อ............................................................ (......................หัวหน้างาน.............................) ผู้เสนอกิจกรรม
ลงชื่อ............................................................ (...................................................) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร............................. | ลงชื่อ............................................................ (นายชาญชัย ชาญฤทธิ์) ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรี ( พิษณุพล แตงอ่อน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม